## Feuil1
Tâche | Intitulé | Temps (jours) | Précédent | Jours | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | Formation et installation GitHub | 0.5 |  | Tâche
B | Création d'un projet Symfony | 0.5 | A | A | 0,5j
| -Création de la base de donnée (relations, entités,…) |  |  | B |  | 0,5j
| -Creation d'un CRUD |  |  | C |  |  | 0,5j
| -Optimisation des routes |  |  | D |  |  | 4j
C | Mise en page de l'index | 0.5 | B | E |  |  | 6j
| -HTML,CSS |  |  | F |  |  | 5j
| -Javascript |  |  | G |  |  | 1j
D | Programmes de Création de contenus | 1 | B | H | [8 empty] | 1j
E | Agenda | 2 | B | I | [9 empty] | 1j
| -Affichage et mise en page du calendrier du calendrier |  |  | J | [9 empty] | 1j
| -Mise en place du CRUD "Evènement" |  |  | K | [10 empty] | 1j
-Formulaire d'incription
-Mise en page des vues
F | Forum | 1.5 | B
-Mise en place du programmes de forum
-Mise en page des vues
G | Formulaire prise de contact | 0.5 | B
-Mise en page des vues
H | Mise en place de la sécurité du site | 1 | C,D,E,F,G
I | Tests | 1 | H
J | Documentation du site | 1 | H
K | Publication du site | 0.5 | I,J
| Total | 10